## Backlog del Producto
| Backlog del Producto | [8 empty] | Por Hacer
| Nombre del Proyecto: |  | Sistema de Registro de Inventario | [6 empty] | En Progreso
| Dueño del Producto |  | Gabriela Escobar | [6 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE HISTORIA DE USUARIO
ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Propietario | Deseo poder llevar un registro del inventario digitalmente para el negocio | Mejorar el orden,ahorrar tiempo y llevar un control de los productos del negocio | 1 |  |  | 1 | Por Hacer
HU02 | Propietario | Deseo contar con un registro de las entradas y salidas del inventario | Obtener la información de la mercaderia que sale y entra al negocio | 1 |  |  | 1 | Por Hacer
HU03 | Propietario | Deseo generar un reporte de los productos disponibles y los que estan por terminarse | Presentar la informacion exacta de los productos a los clientes | 1 |  | HU02 | 2 | Por Hacer
HU04 | Propietario | Deseo llevar a cabo informes de gestion | Registrar que productos se estan vendiendo mas rapido y mas lento | 1 |  | HU03 | 2 | Por Hacer
HU05 | Propietario | Deseo llevar un registro de los descargos que surgen en el negocio | Evitar perdidas,ahorrar en costos de almacenamiento y evitar el deterioro de productos | 2 |  | HU03 |  | Por Hacer
HU06 | Propietario | Deseo hacer un conteo fisico del inventario | Registrar los articulos que no son contabilizados o no registrados | 2 |  |  |  | Por Hacer
HU07 | Propietario | Deseo realizar un registro de la informacion actualizada del inventario | Simplificar el proceso comercial de el negocio y saber con exactitud la actualización de cada producto | 2 |  |  |  | Por Hacer
HU08 | Propietario | Deseo mover de manera logica la mercancia entre diferentes bodegas | Tener la cifra exacta de inventario que tiene cada almacen | 2 |  |  |  | Por Hacer
HU09 | Propietario | Deseo que todos los reportes sean exportables a multiples formatos | Obtener los respaldos en diferentes formatos (word, excel, pdf) | 3 |  |  |  | Por Hacer
HU10 | Propietario | Deseo que los datos del usuario se guarden luego de ingresar a la aplicación | Ingresar facilmente sin añadir contraseñas o nombres de usuario al menos que se cierre sección | 3 |  |  |  | Por Hacer
HU11 | Propietario | Deseo realizar el registro de los pedidos | Resurtir el almacen contemplando los tiempos de los proveedores y no tener problemas de abastecimiento | 3 |  |  |  | Por Hacer
HU12 | Propietario | Deseo obtener facturación y gestión de clientes con imformación actualizada | Aumentar rentabilidad y confiabilidad de mi negocio | 3 |  |  |  | Por Hacer
HU13 | Propietario | Deseo contar con un registro digital sobre los costos de los productos del inventario | Calcular las ganacias del inventario cada vez que sea necesario | 4 |  |  |  | Por Hacer
HU14 | Propietario | Deseo tener acceso sin restrinciones desde cualquier tipo de dispositivo | Llevar el control con cualquier tipo de herramienta que tenga disponible | 4 |  |  |  | Por Hacer
HU15 | Propietario | Deseo tener un respaldo de la base de datos que cuente con la protección adecuada | Conservar toda la información guardada acerca de mi negocio | 4 |  |  |  | Por Hacer
Note on A6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on E6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on F6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on G6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on H6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on I6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")